załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy

RIGP 272.19.2018

UMOWA nr …/18 – projekt

o wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II”

W dniu ………. r. pomiędzy Gminą Jedlnia-Letnisko z siedzibą w Jedlni-Letnisko ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Piotra Leśnowolskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Maciąg

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a firmą: …………………………………

z siedzibą: …………………………………………….

zarejestrowaną w …………………………………………….

pod nr KRS: ………………………………….

NIP: …………………………  REGON: …………………………………..

reprezentowaną przez:

- ……………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” na podstawie Zamówienia Publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………… r. została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1.

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem inwestycji jest budowa głównego rurociągu tranzytowego w miejscowościach Antoniówka i Wrzosów w gminie Jedlnia-Letnisko na podstawie projektu kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia - Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki zgodnie z SIWZ, projektem budowlanym przedmiarem robót i rysunkami.

- Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót określonych kosztorysem ofertowym /przedmiarem robót/, projektami technicznymi, dokumentacją przetargową oraz inne prace konieczne do wykonania nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu umowy w wysokości do 20 % pierwotnego zakresu przedmiotu umowy.

§ 2.

## TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z poniższymi terminami: od dnia podpisania umowy do dnia ……………….  i zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, a sporządzanym przy podpisywaniu umowy.

- Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania przez inspektorów nadzoru wpisów w dzienniku budowy potwierdzających zakończenie robót oraz faktyczną gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, zgodnie                                         z  postanowieniami §7 umowy.

§ 3.

# WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę ryczałtową netto: ……………….. zł (słownie: ………………………….…………. zł), tj. brutto: ……………….. zł (słownie: ………………………….…………. zł). Wynagrodzenie obejmuje  podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty Wykonawcy z dnia: …………….. r. /zał. nr 2 do niniejszej umowy/ Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie to obejmuje :

- wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z należytym, zgodnym               z obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu umowy,

- wykonanie wszelkich robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i specjalistyczną wiedzą w tym zakresie, zarówno tych określonych w dokumentacji jak i nie wskazanych w niej bezpośrednio ale możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę przy zachowaniu przez niego należytej staranności na etapie zapoznawania się z dokumentacją projektową oraz dokonywania wizji lokalnej nieruchomości.

- Koszty poszczególnych elementów robót składające się na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wymienione są w zbiorczym zestawieniu kosztów sporządzonym w taki sposób w jaki Wykonawca sporządził  kosztorysy do wyliczenia ceny oferty, przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych /kosztów i narzutów/ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Zmiana cen robocizny, materiałów bądź pracy sprzętu zaistniała w trakcie realizacji niniejszej umowy nie stanowi podstawy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bądź roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Dokonanie przez Zamawiającego ograniczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 3, każdorazowo skutkować będzie odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na podst. cen ze zbiorczego zestawienia kosztów.

§ 4.

# PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO

- Zamawiający ma obowiązek :

- protokolarnie przekazać Wykonawcy teren robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- umożliwić Wykonawcy korzystanie z dostępnych Zamawiającemu na terenie nieruchomości mediów (wody, kanalizacji, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu) oraz wskazać miejsca ich poboru i opomiarowania.

- w dniu przekazania terenu robót pisemnie uzgodnić z Wykonawcą sposób ustalania ilości tych mediów zużywanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, przy czym o ile tylko będzie to technicznie możliwe ilości tych mediów ustalane będą na podstawie ich opomiarowania wykonanego przez Wykonawcę.

- przekazać Wykonawcy robót dziennik budowy /o ile jest wymagalny/,

- zapewnić nadzór inwestorski nad realizacją umowy.

- przekazać Wykonawcy oświadczenia właścicieli nieruchomości, na terenie których wykonane zostaną roboty budowlane w formie kserokopii.

- Zamawiający ma prawo :

- wstępu na teren robót w każdym czasie w celu sprawdzenia jak umowa jest wykonywana przez Wykonawcę,

- pobierania niezbędnych próbek materiałów i dokonywania ich badań, przy czym badania, o których mowa, będą dokonywane na koszt Wykonawcy jeżeli okaże się, że materiały lub wykonane z ich użyciem roboty nie odpowiadają stawianym im wymaganiom.

- Za realizację postanowień ust. 1 Zamawiający czyni odpowiedzialnym Pana …………………, a do realizacji postanowień ust. 2 upoważnia –  Pana …………………..

§ 5.

# PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - Wykonawca ma obowiązek :

- realizować przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, specjalistyczną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- przejąć od Zamawiającego teren robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy oraz odpowiednio go zabezpieczyć,

- najpóźniej w dniu przekazania terenu robót pisemnie uzgodnić z Zamawiającym sposób ustalania ilości mediów zużywanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, a także, o ile tylko będzie to technicznie możliwe – dokonać ich opomiarowania przed rozpoczęciem robót,

- ponosić koszty zużytych do realizacji umowy mediów w wysokości wynikającej z ustaleń z Zamawiającym,

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony mienia przy wykonywaniu umowy,

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż.,

- w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy dokonać ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy w tym w szczególności ubezpieczenia obiektu budowlanego, zaplecza budowy, wyposażenia, materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania bądź zamontowania (także tych powierzonych przez Zamawiającego), maszyn budowlanych oraz sprzętu i urządzeń montażowych – co najmniej na okres realizacji umowy.

- doprowadzić własnym staraniem i kosztem, o ile będzie to konieczne, urządzenia infrastruktury komunalnej dla potrzeb wykonywanych robót,

- organizować i realizować dostawy materiałów budowlanych oraz wyposażenia budynku,

- zabezpieczyć na swój koszt transport i składowanie materiałów, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania umowy,

- utrzymywać na terenie robót porządek, należycie składować i usuwać z terenu robót zbędne materiały, odpady, śmieci i urządzenia prowizoryczne,

- zapewnić przejezdność dróg na terenie robót,

- terminowo realizować roboty,

- na żądanie Zamawiającego przedstawić w ciągu 7 dni dokumenty potwierdzające, że użyte materiały, narzędzia i sprzęt lub wykonane z ich użyciem prefabrykaty                i roboty odpowiadają wymogom określonym w obowiązujących przepisach,                  w szczególności są zgodne z Polską Normą, certyfikatem lub aprobatą techniczną,

- przerwać realizację zadań oraz zabezpieczyć wykonane roboty na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru,

- uzgadniać z inspektorem nadzoru planowane przerwy w wykonywaniu robót trwające dłużej niż 7 dni,

- uczestniczyć w czynnościach odbioru (wstępnego, końcowego i ostatecznego) przedmiotu umowy oraz w przeglądach gwarancyjnych – w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- przerwać realizację zadań oraz zabezpieczyć wykonane roboty na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru. Wstrzymanie wykonywania robót nie może jednak przekroczyć łącznie 45 dni w okresie trwania umowy.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren robót i przekaże go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Od chwili przejęcia terenu robót aż do jego przekazania Zamawiającemu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie na zasadach ogólnych.

§ 6.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI

- Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, w kolejności wynikającej                        z technologii robót oraz ustaleń Stron.

- Roboty będą wykonywane z materiałów i przy użyciu sprzętu dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny spełniać warunki jakości określone w obowiązujących przepisach.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy dokona ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy w tym w szczególności ubezpieczenia obiektu budowlanego, zaplecza budowy, wyposażenia, materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania bądź zamontowania (także tych powierzonych przez Zamawiającego), maszyn budowlanych oraz sprzętu i urządzeń montażowych. Umowa ubezpieczenia będzie zawarta co najmniej do dnia planowanego zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 umowy.

- W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający ustanowi inspektora, bądź inspektorów nadzoru inwestorskiego a Wykonawca ustanowi kierownika budowy                    i kierowników robót. Dane osobowe wymienionych osób zostaną odnotowane w dzienniku budowy.

- W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót Strony niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, powiadomią się o tym fakcie. Zmiany wymienionych osób zostaną odnotowane w dzienniku budowy.

- Każdy inspektor nadzoru działa w granicach umocowania. Czynności przekraczające zakres umocowania, w tym zlecanie wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, są nieważne.

§ 7.

# ODBIORY

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy: wstępny (lub częściowy – robót w toku), końcowy, ostateczny.

- Odbioru wstępnego (lub częściowego) dokonywać będą ustanowieni przez Zamawiającego inspektorzy nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy w dzienniku budowy.

- Odbioru końcowego i ostatecznego przedmiotu umowy dokona ze strony Zamawiającego powołana przez niego Komisja Odbiorowa.

- O gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi inspektorów nadzoru wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie Wykonawca przekaże inspektorom nadzoru komplet dokumentów odbiorowych (dokumentację powykonawczą, protokoły prób, badań, sprawdzeń, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, rozliczenie finansowe umowy). Dokumenty odbiorowe przekazane zostaną w sposób uporządkowany, uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.

- W ciągu 7 dni od dnia dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 4 inspektorzy nadzoru odpowiednimi wpisami do dziennika budowy potwierdzą zakończenie robót oraz faktyczną gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego bądź zażądają uzupełnienia dokumentów lub zakończenia przedmiotu umowy. Żądanie zgłoszone przez inspektora nadzoru jest równoznaczne z koniecznością dokonania przez Wykonawcę ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 4. Brak odmowy potwierdzenia zakończenia robót przez inspektorów nadzoru w w/w terminie jest równoznaczny z uznaniem robót za zakończone.

- O potwierdzonej przez inspektorów nadzoru gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego dołączając kserokopie wpisów o których mowa w ust. 5.

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający powoła Komisję Odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający dokona czynności odbioru końcowego w terminie maksymalnie 14 dni od dnia powołania Komisji Odbiorowej.

- Z czynności odbioru końcowego każdorazowo sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku czynności odbioru.

- W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy posiada wady istotne Komisja Odbiorowa może odmówić dokonania odbioru końcowego i przerwać czynności odbioru końcowego do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Komisję Odbiorową terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych w przedmiocie umowy Komisja Odbiorowa dokonuje odbioru końcowego i wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad stwierdzonych w protokole końcowym odbioru robót, nie krótszym jednak niż 7 dni.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu w wyznaczonym terminie Zamawiający może na wniosek Komisji Odbiorowej:

a) gdy wady są istotne – odstąpić od umowy,

b) gdy wady nie są istotne – odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o ustaloną przez siebie kwotę”.

- Kwalifikacja wad o których mowa w ust. 10 dokonana przez Komisję Odbiorową nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

- Kwotę o której mowa w ust. 10 Zamawiający ustala w oparciu o ofertę Wykonawcy stanowiąca załącznik do umowy lub w oparciu o kosztorys sporządzony w sposób w jaki Wykonawca sporządził kosztorysy ofertowe oraz przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych /stawek  i narzutów/.

- Odbiór ostateczny przedmiotu umowy zostanie przez Strony rozpoczęty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.

- Jeśli w czasie czynności odbioru ostatecznego ujawnione zostaną wady lub usterki przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się usunąć je własnym staraniem, na własny koszt oraz w terminie uzgodnionym przez strony umowy z tym że termin taki będzie uzgodniony w terminie 7 dni od daty zgłoszenia usterki.

§ 8.

# PERSONEL WYKONAWCY

1.	Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

- 	wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2. 	Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

3.	Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy.

4.	Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego).

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.

6.	Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi.

7.	Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3  na podstawie umowy o pracę.

8.	Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) 	oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1  za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);

b) 	oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w ust. 3) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców;

c)	odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w ust. 5 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa  w ust. 5).

§ 9.

# WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Płatność wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 następować będzie na podstawie faktur wystawianych za roboty faktycznie wykonane i wstępnie (częściowo) odebrane przez inspektorów nadzoru tj. raz na kwartał. Faktury będą wystawiane z dniem ostatniego miesiąca kwartału.

      - Podstawą wystawienia faktury będzie wyłącznie zweryfikowany i podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokół wstępnego (częściowego) odbioru robót. Protokół będzie określał stan zaawansowania realizacji robót wymienionych w załączniku nr 3 do umowy, wartość tych robót zgodnie z umową, wartość robót zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym oraz łączną wartość zrealizowanych robót od początku realizacji umowy.

      - Płatność za wykonane roboty będzie realizowana przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury wraz z oryginałem odpowiedniego protokołu odbioru wstępnego (częściowego), o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

      - Faktury (lub faktura), których płatność spowoduje zapłatę całości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 zostaną dostarczone Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania zawiadomienia o którym mowa w § 7 ust. 6 umowy.

      - Płatność faktur, których zapłata spowodowałaby przekroczenie 80% kwoty  wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Za dzień dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - W przypadku wykonywania prac z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wystawionych przez podwykonawcę fakturach za należycie wykonane prace. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu informację potwierdzającą przekazanie wymagalnego wynagrodzenia na konto podwykonawcy. W przypadku nie przekazania przez Wykonawcę środków w należnej wysokości na konto podwykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania wypłaty należnych Wykonawcy środków do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców.

# § 10.

# GWARANCJA I RĘKOJMIA

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres … miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania robót za należycie wykonane.

  - Obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim.

  - Wszelkie uwagi i ewentualne usterki Zamawiający przekaże bezpośrednio Wykonawcy.

  - Powiadomienie Wykonawcy o ujawnionych w trakcie trwania udzielonej gwarancji wadach i usterkach przedmiotu umowy nastąpi telefonicznie i zostanie potwierdzone pisemnie  (faksem). Wykonawca dokona nieodpłatnie naprawy gwarancyjnej lub wymieni wadliwe urządzenie na nowe.

  - Wykonawca przystąpi do usuwania ujawnionych wad i usterek przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.

  - W ciągu 30 dni przed upływem okresu gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Strony rozpoczną czynności ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- likwidacji, rozwiązania lub ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy, który by znacząco utrudnił realizację zobowiązania umownego

- zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- nie uzgodnionej z inspektorem nadzoru przerwy w wykonywaniu robót trwającej dłużej niż 14 dni,

- wykonywania przez Wykonawcę robót wadliwie i zaniechania zmiany sposobu ich wykonania mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dokonanie zmiany,

- stwierdzenia wad przedmiotu umowy nie nadających się do usunięcia.

- Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu i nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni w przypadku, gdy:

- Zamawiający, pomimo dodatkowego wezwania, nie dokonuje zapłaty należności określonej w fakturze w terminie 60 dni od upływu terminu zapłaty,

- Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót, bądź podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy i o ile będzie to możliwe w danych okolicznościach przy udziale drugiej Strony, zostanie sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót i robót w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia.

§ 12.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy w jednej z następujących form: pieniądzu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na każde żądanie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz będzie posiadać termin ważności przekraczający co najmniej o 30 dni okres udzielonej przez Wykonawcę z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia w wyznaczonym terminie Zamawiający zatrzyma je z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym roszczeń         z tytułu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady.

- Zwrot 70 % zabezpieczenia (pomniejszonej o ewentualne kwoty należne Zamawiającemu na podstawie ust. 5) nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania go za należycie wykonany, o ile forma wniesionego zabezpieczenia będzie umożliwiała zwrot jego części.

- Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (pomniejszonej o ewentualne kwoty należne Zamawiającemu na podstawie ust. 5 nastąpi najpóźniej w 15 dniu od dnia upływu okresu rękojmi.

§ 13.

KARY UMOWNE

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, zapłaci ona karę umowną na następujących zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości:

- 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;

- 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3. W sytuacji gdy przewidziana w umowie kara umowna nie pokrywa rozmiarów szkody, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne spory rozwiązywane były polubownie w drodze negocjacji.

- W wypadku gdy rozstrzygnięcie sporu w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe, spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez właściwe dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne.

- Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron sporządzonej na piśmie 
w formie aneksu do umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Zbiorcze zestawienie kosztów

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….

- Harmonogram rzeczowo – finansowy

- Wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia

WYKONAWCA :							ZAMAWIAJĄCY :

KONTRASYGNATA SKARBNIKA: