## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XLVIII/329/2006 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 29 września 2006 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/276/2005 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 16 grudnia 2005r
PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLNIA LETNISKO NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2006 i lata następne
Dział rozdział | Nazwa inwestycji | Okres realizacji zadania | Łączne nakłady inwestycyjne | Poniesione nakłady inwestycyjne do dnia 31.12. 2005r. | Plan wydatków na 2006 r. | Źródła finansowania |  |  |  | Źródła finansowania rok 2007 | Rok 2008
[5 empty] | Ogółem | Gmina | Pożyczki WFOŚ i GW | Kredyt bankowy | Dotacja | Gmina | Gmina
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
010
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  | 3211100 | 28471 | 1521429 | 663363 | 410612 | 0 | 447454 | 1661200 | 0
| Projekt kanalizacji w Jedlnia Letn. strona południowa, realizacja IV etapu budowy | 2005-2007 | 1647000 | - | 147000 | 147000 | - |  |  | 1500000
| Wodociąg Myśliszewice | 2004 - 2006 | 627074 | 22151 | 604923 | 194311 | 410612
| Projekt i budowa wodociągu Gzowice Kolonia | 2005-2006 | 236154 | 6320 | 229834 | 32380 |  |  | 197454
| Budowa wodociągu w Cudnowie | 2006 | 334000 |  | 334000 | 84000 |  |  | 250000
| Projekt wodociągu we Wrzosowie | 2006-2007 | 67000 |  | 0 |  |  |  |  | 67000
| Projekt kanalizacji w Sadkowie | 2006-2007 | 81100 |  | 75000 | 75000 |  |  |  | 6100
| Budowa wodociąg w Jedlni Letnisko ul. Piaskowa | 2006 | 60000 |  | 60000 | 60000
| Budowa wodociąg w Lasowicach | 2006 | 30000 |  | 30000 | 30000
| Projekt kanalizacji w Groszowicach i Lasowicach | 2006-2007 | 128772 |  | 40672 | 40672 |  |  |  | 88100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
400
40002 | Dostarczanie wody |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- dokum.hydrogeologiczna studni Nr 3 | 2006 | 10000 |  | 10000 | 10000
600
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2005-2008 | 600000 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000
| Przebudowa drogi nr 699 - 8,58 km |  | 600000 | 50000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 200000 | 250000
60016 | Drogi publiczne gminne |  | 908500 | 0 | 878500 | 178500 | 0 | 700000 | 0 | 30000 | 0
| Modernizacja i utwardzanie dróg | 2006-2007 | 908500 |  | 878500 | 178500 |  | 700000 |  | 30000
750
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zakup kserokopiarki i zestawów komp. | 2006 | 12000 |  | 12000 | 12000
801
80101 | Szkoły podstawowe |  | 3501352 | 969286 | 2532066 | 1104458 | 227608 | 1000000 | 200000 | 0 | 0
| Budowa PSP w Natolinie z salą gimnastyczną, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu, wyburzenie starej szkoły | 2004 – 2006 | 3129319 | 963796 | 2165523 | 965523 |  | 1000000 | 200000
| w tym sala gimnastyczna z zapleczem i łącznikiem |  | 930400 | 274700 | 655700 | 455700 |  |  | 200000
| Modernizacja kotłowni z węglowej na olejową z termorenowacją budynku PSP w Słupicy | 2005-2006 | 372033 | 5490 | 366543 | 138935 | 227608
80110 | Gimnazja |  | 844939 | 30908 | 708031 | 259691 | 348340 | 0 | 100000 | 106000 | 0
| Modernizacja kotłowni z węglowej na gazowa wraz z termorenowacja budynku ZSO w Myśliszewicach | 2005-2006 | 575439 | 7408 | 568031 | 119691 | 348340 |  | 100000
| Projekt kompleksu kulturalno- oświatowego PG Jedlnia | 2005-2007 | 199500 | 23500 | 70000 | 70000 |  |  |  | 106000
| Budowa ogrodzenia boiska ZSO Myśliszewice | 2006 | 40000 |  | 40000 | 40000
| Projekt rozbudowy ZSO Myśliszewice | 2007 | 30000 |  | 30000 | 30000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
900
90002 | Gospodarka odpadami |  | 698500 | 0 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 30000
| Zamknięcie składowiska odpadów | 2006-2008 | 698500 |  | 18500 | 18500 |  |  |  | 650000 | 30000
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  | 330090 | 0 | 330090 | 330090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Budowa oświetlenia dróg | 2006 | 329090 |  | 329090 | 329090
| Modernizacja oświetlenia | 2006 | 1000 |  | 1000 | 1000
| RAZEM WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  | 10116481 | 1078665 | 6110616 | 2676602 | 986560 | 1700000 | 747454 | 2647200 | 280000
z tego:
| WYDATKI NA INWESTYCJE |  | 10098481 | 1078665 | 6092616 | 2658602 | 986560 | 1700000 | 747454 | 2647200 | 280000
| WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE |  | 18000 |  | 18000 | 18000