## zał.1 XII-84-2007 17.10.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Urząd Gminy Jedlnia Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia Letnisko
KARTA INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JEDLNIA LETNISKO ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROGRAMÓW Z PROPOZYCJĄ ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA
Numer pozycji | Nazwa programu inwestycyjnego | Termin |  | Łączne koszty finansowe | Źródło finansowania | Przewidywany koszt realizacji inwestycji w latach 2007-2009 | Planowane wydatki na zadania |  |  |  | Środki, nakłady po roku 2009
|  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  | 2007 rok | 2008 | 2009 | 2010
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Kanalizacja Gminy ( Jedlnia Letnisko, Sadków, Groszowice-Lasowice) | 2006 | 2010 | 4606700 | ogółem, z tego: | 4524500 | 324500 | 2600000 | 1600000 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 1924500; 8.: 324500; 9.: 1600000
[5 empty] | C | 7.: 2600000; 9.: 1000000; 10.: 1600000
0
0
0
0
2 | Wodociągowanie Gminy (Jedlnia Letnisko ul.Radomska, Wrzosów, Lasowice, Natolin, Rajec Poduchowny, Maryno) | 2006 | 2009 | 1302289 | ogółem, z tego: | 1272395 | 363395 | 709000 | 200000 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 384199; 8.: 175199; 9.: 209000
[5 empty] | C | 7.: 700000; 9.: 500000; 10.: 200000
[5 empty] | D | 7.: 188196; 8.: 188196
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
3 | Rozbudowa i modernizaja SUW w Aleksandrowie - Etap I wykonanie odwiertów studni głębinowych | 2007 | 2008 | 159760 | ogółem, z tego: | 150000 | 10000 | 140000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 150000; 8.: 10000; 9.: 140000
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
4 | Przebudowa drogi 699 i skrzyżowania z drogą 737 | 2006 | 2008 | 600000 | ogółem, z tego: | 558018 | 208000 | 350018 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 558018; 8.: 208000; 9.: 350018
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
5 | Budowa, przebudowa, modernizacja dróg i utwardzanie dróg | 2007 | 2010 | 4258500 | ogółem, z tego: | 4258500 | 1708500 | 1050000 | 1500000 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 608500; 8.: 558500; 9.: 50000
[5 empty] | B | 7.: 750000; 8.: 750000
[5 empty] | C | 2700000 | 200000 | 1000000 | 1500000
[5 empty] | D | 7.: 200000; 8.: 200000
0
0
6 | Monitoring budynku Urzędu Gminy | 2007 | 2007 | 48500 | ogółem, z tego: | 48500 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 48500; 8.: 48500
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
7 | Projekt Sali gimnastycznej w Słupicy | 2007 | 2009 | 50000 | ogółem, z tego: | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 50000; 8.: 50000
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
8 | Monitoring obiektów szkolnych | 2007 | 2008 | 364095 | ogółem, z tego: | 364095 | 210095 | 154000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 364095; 8.: 210095; 9.: 154000
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
9 | Budowa ogrodzenia ZSO Myśliszewice | 2007 | 2007 | 52000 | ogółem, z tego: | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 52000; 8.: 52000
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
10 | Projekt kompleksu kulturalno-oświatowego PG Jedlnia | 2007 | 2013 | 93500 | ogółem, z tego: | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 70000; 8.: 0; 9.: 70000
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
11 | rozbudowa ZSO Myśliszewice | 2007 | 2008 | 22000 | ` | 22000 | 500 | 21500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 22000; 8.: 500; 9.: 21500
B
12 | Projekt monitoringu przepompowni ścieków | 2007 | 2008 | 31000 | ogółem, z tego: | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 31000; 8.: 31000
B
13 | Zamknięcie i rekultywacja GSO w Cudnowie | 2007 | 2008 | 769513 | ogółem, z tego: | 751013 | 699013 | 52000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 98000; 8.: 46000; 9.: 52000
[5 empty] | B | 7.: 653013; 8.: 653013
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
14 | Budowa i modernizacja oświetlenia | 2007 | 2008 | 407722 | ogółem, z tego: | 406722 | 376722 | 30000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 330000; 8.: 300000; 9.: 30000
[5 empty] | B | 7.: 76722; 8.: 76722
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 0
[5 empty] | B | 7.: 0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 0
[5 empty] | B | 7.: 0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 0
[5 empty] | B | 7.: 0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 0
[5 empty] | B | 7.: 0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
| OGÓŁEM |  |  | 12765579 | ogółem, z tego: | 12558743 | 4082225 | 5176518 | 3300000 | 0 | 0
[5 empty] | A | 4690812 | 2014294 | 2676518 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | B | 1479735 | 1479735 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | C | 6000000 | 200000 | 2500000 | 3300000 | 0 | 0
[5 empty] | D | 388196 | 388196 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## zał. 2.3a-17.10 84
Plan zadań inwestycyjnych na 2007
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
[6 empty] | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania
[7 empty] | dochody własne jst | kredyty i pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i budowa kanalizacji w Jedlni Letnisko | 650000 | 150000 | 150000 | 0 | A. B. C. …
2. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt kanalizacji w Groszowicach i Lasowicach Etap I | 654936 | 108400 | 108400 | 0 | A. B. C. …
3. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt kanalizacji w Groszowicach i Lasowicach Etap II | 65000 | 5000 | 5000 |  | A. B. C. …
4. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i budowa wodociągu we Wrzosowie | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | A. B. C. …
5. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt sieci wodociągowej w Groszowicach | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | A. B. C. …
6. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i rozbudowa wodociagu i kanalizacji w Natolinie | 30000 | 10000 | 10000 | 0 | A. B. C. …
7. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i rozbudowa wodociagu w Rajcu Poduchownym | 40000 | 15000 | 15000 | 0 | A. B. C. …
8. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociagu w Lasowicach | 122894 | 93000 | 4199 | 0 | A. B.88.801 C. …
9. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji w Sadkowie | 610764 | 51100 | 51100 | 0 | A. B. C. …
10. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i budowa wodociągu ul.Radomska Jedlnia Letnisko | 183895 | 150895 | 51500 | 0 | A. B.99.395 C. …
11. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i budowa wodociągu Maryno | 160000 | 25000 | 25000 | 0 | A. B. C. …
12. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i budowa wodociągu w Lasowicach | 25000 | 5000 | 5000 |  | A. B. C. …
13. | 400 | 40002 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja SUW w Aleksandrowie - Etap I wykonanie odwiertów studni głębinowych | 150000 | 10000 | 10000 | 0 | A. B. C. …
14. | 600 | 60013 | 6050 | Przebudowa drogi 699 i skrzyżowania z drogą 737 | 600000 | 208000 | 208000 | 0 | A. B. C. …
15. | 600 | 60016 | 6050 | budowa, przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg | 4058500 | 1708500 | 558500 | 950000 | A. B.200.000 C. …
16. | 750 | 75023 | 6050 | Monitoring budynku Urzędu Gminy | 48500 | 48500 | 48500 |  | A. B. C. …
17. | 750 | 75023 | 6060 | zakup kserokopiarki, zestawy komputerowe, oprogramowanie | 53000 | 53000 | 53000 |  | A. B. C. …
18. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu specjalistycznego, remont samochodów | 13789 | 13789 | 13789 |  | A. B. C. …
19. | 801 | 80101 | 6050 | Projekt Sali gimnastycznej w Słupicy | 50000 | 50000 | 50000 |  | A. B. C. …
20. | 801 | 80101 | 6050 | Monitoring obiektów szkolnych | 328095 | 210095 | 210095 |  | A. B. C. …
21. | 801 | 80101 | 6050 | rozbudowa ZSO Myśliszewice | 22000 | 500 | 500 |  | A. B. C. …
22. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup wyposażenia do stołówek | 11000 | 11000 | 11000 |  | A. B. C. …
23. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 4800 | 4800 | 4800 |  | A. B. C. …
24. | 801 | 80110 | 6050 | Budowa ogrodzenia ZSO Myśliszewice | 52000 | 52000 | 52000 |  | A. B. C. …
25. | 801 | 80110 | 6050 | Projekt kompleksu kulturalno-oświatowego PG Jedlnia | 93500 |  |  |  | A. B. C. …
26. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych | 25000 | 25000 | 25000 |  | A. B. C. …
27. | 900 | 90001 | 6050 | Projekt monitoringu przepompowni ścieków | 31000 | 31000 | 31000 |  | A. B. C. …
28. | 900 | 90002 | 6050 | Zamknięcie i rekultywacja GSO w Cudnowie | 751013 | 699013 | 46000 | 653013 | A. B. C. …
29. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia | 356722 | 376722 | 300000 | 76722 | A. B. C. …
30. | 900 | 90095 | 6050 | Kontener | 31500 | 31500 | 31500 |  | A. B. C. …
[5 empty] | 9297408 | 4221314 | 2153383 | 1679735 | 388196 |  | x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła